## Hoja de Control
APPWEB - SISTEMA DE INFORMACIÓN WEB
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | AXXION SYSTEM - Sistema de gestion de inventario
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Cristian Camilo Cifuentes |  | Fecha Versión | 20/04/2023
Versión / Edición | 01 |  | Fecha Aprobación | 20/04/2023
Aprobado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Nº Total de Páginas | 6
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Versión Inicial | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | 20/04/2023
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Cristian Camilo Cifuentes Gaona

## ADSO
COMP | RAP | DESCRIPCIÓN | CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | PROCESOS | CRITERIOS DE EVALUACIÓN
240201530 | INDUCCIÓN | INDUCCIÓN
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Misión, visión, historia institucional, objetivos de la formación profesional, principios éticos, valores éticos y procederes éticos. | Identificar el desarrollo histórico del SENA. | Reconoce la identidad institucional y los procedimientos administrativos y formativos.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Elementos de la imagen institucional: escudo, bandera, logo símbolo, Himno, escarapelas. | Identificar la identidad corporativa del SENA. | Identifica los componentes y estructura de la formación profesional integral según el programa de formación y su perfil como aprendiz del SENA.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Estructura organizacional del Servicio Nacional de aprendizaje SENA, políticas de bienestar a aprendices y normas de convivencia interna: Alternativas para el desarrollo de la etapa productiva. | Describir los elementos que conforman la imagen corporativa del SENA. | Incorpora a su proyecto de vida las oportunidades ofrecidas por el SENA.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Etapas de la formación: tipología, características, procedimiento. | Identificar la estructura organizacional de la entidad.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Manual de convivencia, norma específica de los centros. Formación profesional integral: Concepto, principios y características. | Describir las normas de convivencia que regulan el comportamiento del aprendiz, durante el proceso de formación.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Tipos de oferta de programas de formación profesional y sus características. | Describir las características de la Formación Profesional Integral del SENA.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Tipos de certificado de acuerdo con la formación y duración de los programas de formación. | Diferenciar las características de la oferta de programas de formación profesional integral.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Desarrollo de competencias en la formación profesional integral: Concepto, tipos y características. | Vivenciar su proyecto de vida en el marco del Desarrollo Humano Integral.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Proyecto formativo: Concepto, fases, actividades, denominación, objetivos
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Portafolio de evidencias: Estructura, tipos de evidencia, formato, contenidos.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Plataformas tecnológicas SENA: Tutoriales Sena: LMS, Sofia plus, sistema virtual de aprendices (SVA), gestión contrato de aprendizaje. Correo Misena, portales, redes sociales de la entidad
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Ruta de formación: etapa lectiva, etapa práctica (alternativas). Duración, características, requisitos, formatos, compromisos, evaluación y seguimiento, plan de mejora.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | Proyecto de vida: Que es un proyecto de vida, como se formula, como se reescribe.
240201530 | 1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional.
220501092 | ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE | ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Teoría general de sistemas: orígenes, conceptos. | Identificar procesos de la organización | Identifica procesos de la organización de acuerdo con la estructura organizacional de la empresa y los requerimientos del cliente.
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Enfoque sistémico: concepto, características, aplicación, organizaciones inteligentes. | Aplicar técnicas de análisis de procesos | Aplica técnicas de análisis de procesos, siguiendo la metodología establecida.
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Datos e Información: conceptos datos e información, procesamiento de datos y actividades de procesamiento de datos. | Elaborar diagrama de procesos | Elabora diagrama de procesos identificando áreas de incidencia directa con el sistema de información a construir.
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Sistemas de Información: elementos, objetivos, clasificación. |  | Reconoce las fronteras y el contexto del sistema de acuerdo con el alcance del proyecto.
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Ciclo de Vida del Software: definición, elementos, modelos, fases y susobjetivos.
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Metodologías de desarrollo: conceptos, tipos.
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | Procesos: definición, características, entradas, componentes, representación gráfica, procedimientos, Modelo de Procesos de Negocio (BPM).
220501092 | 1 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir.
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | Técnicas de elicitación de requisitos: técnicas de prospección, técnicas de creatividad, técnicas centradas en la documentación, técnicas de observación. | Determinar las fronteras del sistema y del contexto | Identifica las fronteras del sistema y del contexto de acuerdo de las fuentes de requisitos.
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | Requisitos: conceptos, requisitos funcionales y no funcionales. | Seleccionar fuentes de requisitos | Reconoce las fuentes de requisitos de acuerdo con el proyecto especificado
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | Ingeniería de Requisitos: Análisis de requisitos, gestión de requisitos, prácticas ágiles(historias de usuarios, iteraciones, product backlog, estimaciones, storyboard). | Categorizar los requisitos | Diferencia los tipos de requisitos según sus características particulares.
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | Estadística Descriptiva: definición, población, elementos y características, variables cualitativas y cuantitativas, medidas de tendencias central (media, media geométrica, mediana, moda), representación gráfica de los datos. | Tipificar los requisitos | Diseña instrumentos para recolección de información siguiendo normas y procedimientos técnicos.
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | Fuentes de requisitos: implicados, documentación, sistemas en operación. | Determinar técnicas de elicitación de requisitos | Utiliza las técnicas de captura de requisitos de acuerdo con las fuentes identificadas.
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. |  | Diseñar instrumentos para recolectar información | Organiza la información recolectada para analizarla
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. |  | Aplicar instrumentos de recolección de información
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. |  | Organizar y depurar información
220501092 | 2 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente.
220501092 | 3 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | Tipos de documentación de requisitos: lenguaje natural, modelos conceptuales, híbridos. | Identificar estándares | Genera la documentación de la especificación de requisitos de acuerdo con normatividad y estándares relacionados.
220501092 | 3 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | Buenas prácticas de documentación: NTC1486 del ICONTEC, APA, buenas prácticas de redacción de requisitos. | Redactar los requisitos | Presenta el informe de requisitos de acuerdo con estándares establecidos.
220501092 | 3 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | Informe de Requisitos: Elementos del documento, IREB (International Requirements Engineering Board), estándar IEEE. | Presentar informe de requisitos
220501092 | 3 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | Historias de usuario: características, uso, criterios de aceptación.
220501092 | 3 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada.
220501092 | 4 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Listas de chequeo para validación de información | Seleccionar técnicas de validación de requisitos | Evalúa el informe de requisitos con el cliente según las necesidades establecidas.
220501092 | 4 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Técnicas para validar requisitos: inspecciones, revisión guiada, opinión de expertos. | Elaborar listas de chequeo para validación | Realiza cambios a la documentación de especificación de requisitos a partir de los hallazgos encontrados.
220501092 | 4 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | Versionamiento de requisitos: gestión de cambios. | Verificar requisitos con el cliente
220501092 | 4 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. |  | Ajustar cambios de la documentación de requisitos de software.
220501092 | 4 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente.
220501093 | ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE | ANÁLISIS DE LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL CLIENTE
220501093 | 1 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | Metodologías de desarrollo de software: concepto, clasificación, roles, ejemplos. | Caracterizar la solución de software | Identifica metodologías de desarrollo de software de acuerdo con las características del software a desarrollar.
220501093 | 1 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | Metodologías tradicionales: Proceso Unificado Racional (RUP) | Identificar metodologías de desarrollo de software | Establece las actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.
220501093 | 1 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | Metodologías ágiles: SCRUM, Programación Extrema (XP), Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD). | Seleccionar metodología de desarrollo de software
220501093 | 1 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | Proyectos de software: características, tipos, componentes. | Establecer las actividades de la metodología seleccionada
220501093 | 1 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | Planeación: definir y priorizar actividades de análisis, fijar cronogramas y entregables.
220501093 | 1 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | Informes de requisitos: análisis, interpretación y toma de decisiones. | Interpretar informe de requisitos | Interpreta el informe de requisitos para modelar las funciones del software.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | Análisis orientado a objetos: conceptos de objeto, clase, instancia, multiplicidad, asociación, agregación, composición, actor, caso de uso, mensajes, excepciones, condiciones, post-condiciones, focos de control. | Diagramar casos de uso | Elabora diagramas de casos de uso de acuerdo con los estándares actuales mediante Lenguaje Unificado de Modelado (UML).
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | UML: Definición, notación, elementos, relaciones, diagramas, clasificación | Realizar diagramas de actividades | Realiza diagramas de actividades exponiendo detalles de los casos de uso.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | Diagramas UML: casos de uso, actividades, modelo de dominio. | Generar plantillas extendidas de casos de uso | Genera plantillas extendidas de casos de uso expresando la intención de las acciones a desarrollar.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | Herramientas CASE: definición, tipos, uso. | Construir el modelo de dominio del sistema | Representa el negocio en término de clases abstractas generando un modelo de dominio consistente.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | Modelo de Datos: Fundamentos de bases de datos, modelo entidad relación. | Crear informe de análisis | Documenta las actividades de análisis a través de un informe.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. |  | Elaborar el modelo entidad relación | Elabora el modelo entidad relación de acuerdo con los requisitos del software.
220501093 | 2 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | Lógica matemática: fundamentos, lógica proposicional. | Solucionar problemas de lógica proposicional. | Soluciona problemas de lógica proposicional incorporando habilidades propias en el oficio como programador.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | Algoritmo: concepto, tipos, técnicas para la formulación de algoritmos (pseudocódigo, diagramas de flujo), entidades primitivas, jerarquía de operadores, estructuras secuenciales, condicionales, cíclicas, arreglos, funciones, procedimientos, prueba de escritorio. | Aplicar estructuras secuenciales en la construcción de algoritmos. | Crea soluciones a problemas mediante algoritmos que incluyen estructuras secuenciales, condicionales y cíclicas
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | Herramientas para creación y prueba de algoritmos: DFD, LPP o PSeint, Python. | Aplicar estructuras de control en la construcción de algoritmos. | Crea funciones y procedimientos en la solución de algoritmos para ordenar y simplificar los códigos.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. |  | Aplicar estructuras cíclicas en la construcción de algoritmos. | Manipula arreglos en diferentes dimensiones para dar solución a problemas reales.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. |  | Construir algoritmos con funciones y procedimientos. | Administra la información de los usuarios por medio de archivos, permitiendo el ingreso, modificación y eliminación de los datos.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. |  | Construir algoritmos con arreglos.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. |  | Construir algoritmos con manejo de archivos.
220501093 | 3 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos.
220501093 | 4 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | Informe de análisis: estructura, resultados | Elaborar listas de chequeo para validación | Elabora listas de chequeo para validación de la documentación de análisis
220501093 | 4 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | Instrumentos de verificación: listas de chequeo. | Aplicar listas de chequeo para validación | Evalúa el informe de análisis teniendo en cuenta la calidad de los artefactos generados y la respuesta al cumplimiento de requisitos.
220501093 | 4 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | Trazabilidad: artefactos generados en el análisis frente a los requisitos. | Evaluar informe de análisis | Realiza mejoras a la documentación de análisis de acuerdo con los resultados de la evaluación.
220501093 | 4 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | Prototipos: tipos, herramientas. | Ajustar cambios de la documentación de análisis | Realiza prototipo inicial del software de acuerdo con los casos de uso identificados.
220501093 | 4 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. |  | Realizar prototipo inicial del software
220501093 | 4 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos.
220501094 | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA | ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA TÉCNICA
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Tecnología informática: Características de Hardware y Software, tendencias de fabricación TI y mercado en el ámbito nacional e internacional. | Diseñar formatos de fichas técnicas. | Diseña formatos de fichas técnicas de acuerdo con estándares.
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Soluciones informáticas: diagnóstico de necesidades y elaboración de referentes técnicos. | Diligenciar formatos de fichas técnicas. | Elabora referentes técnicos de acuerdo con normatividad legal vigente.
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Gestión Tecnológica: Conceptos y características, innovación, emprendimiento y actividades de la gestión tecnológica. | Elaborar referentes técnicos. | Dimensiona las licencias de software de acuerdo con las características de la solución y las necesidades de la empresa.
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Contratación de servicios de TI: concepto, tipos, principios y características, normatividad general de la contratación tanto privada como estatal. | Determinar licenciamientos tecnológicos. | Estima condiciones técnicas y económicas de acuerdo con las características de la solución de software y las necesidades de la empresa.
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Proyectos de TI: tipos, características, fases.
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Licenciamiento de software: concepto, tipos, características, diferencias de carácter técnico y de condiciones de cumplimiento
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | Propiedad Intelectual: Derechos de autor, propiedad industrial, registro de software.
220501094 | 1 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir.
220501094 | 2 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | Costos: conceptos, fundamentos, clasificación. | Elaborar análisis comparativo de proveedores y presupuestos. | Elabora análisis comparativo de proveedores considerando costos, cantidad y especificaciones técnicas definidas.
220501094 | 2 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | Estimación Costos: Conceptos de estimación de costos y presupuesto aplicados a proyectos de software. | Estimar costos y presupuestos del software | Estima costos de software y hardware de acuerdo con las características del negocio.
220501094 | 2 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | Ficha técnica: elementos mínimos para describir los referentes técnicos. | Construir la propuesta técnica teniendo en cuenta la arquitectura a implementar para el software. | Documenta la propuesta técnica según las especificaciones de la solución de software.
220501094 | 2 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | Términos de referencia: concepto, elementos y construcción.
220501094 | 2 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas.
220501094 | 3 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | Comunicación: Técnicas, tipos y habilidades. | Presentar la propuesta técnica y costos del software. | Realiza la presentación de la propuesta según propósitos de la negociación.
220501094 | 3 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | Negociación de Tecnología: Estilos de negociación, principios de negociación, identificación y solución de conflictos. | Formular ajustes sobre los parámetros técnicos. | Documenta las sugerencias del cliente según la necesidad del negocio.
220501094 | 3 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | Contrato: concepto, tipos, partes, normatividad | Verificar que la propuesta técnica contenga la información necesaria para la elaboración del contrato | Ajusta los parámetros técnicos de acuerdo con los resultados de la negociación.
220501094 | 3 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | Acuerdos de niveles de servicio: concepto, formulación, métricas. | Verificar los términos técnicos de referencia.
220501094 | 3 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes.
220501095 | MODELADO DE LOS ARTEFACTOS DEL SOFTWARE | MODELADO DE LOS ARTEFACTOS DEL SOFTWARE
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Informe de análisis: interpretación, análisis y toma de decisiones. | Interpretar el informe de análisis. | Interpreta el informe de análisis identificando las características del software a diseñar.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Diseño orientado a objetos: conceptos (cohesión, acoplamiento, encapsulamiento, polimorfismo, composición, herencia, interfaces), principios (adaptabilidad, extensibilidad, mantenibilidad, reusabilidad, desempeño, escalabilidad, confiabilidad, eficiencia). | Apropiar conceptos y principios de diseño orientado a objetos. | Define las plataformas tecnológicas a emplear en el desarrollo de acuerdo con las condiciones del software a desarrollar.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Plataformas tecnológicas: motores de bases de datos relacionales, no relacionales, lenguajes de programación con orientación a objetos. | Definir plataforma tecnológica. | Define los entregables de diseño siguiendo los conceptos y principios de orientación a objetos.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Diagrama de clases: atributos, métodos, relaciones. | Definir entregables de diseño. | Crea el diagrama de clases de acuerdo con los requisitos, aplicando buenas prácticas de diseño orientado a objetos.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Patrones de diseño (GOF): conceptos, comportamentales (estrategia, comando, iterador), creacionales (singleton, fábrica abstracta), estructurales (fachada). | Crear vistas estáticas | Incorpora patrones de diseño propendiendo en mejores prácticas para la codificación y mantenibilidad del software.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Arquitectura de software: generalidades, conceptos, tipos de arquitecturas, componentes, vistas y modelos relacionados, cualidades sistémicas. | Incorporar patrones de diseño de software | Define la arquitectura del software dando cumplimiento a los requisitos funcionales y no funcionales.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Arquitectura orientada a servicios (SOA, REST, GraphQL): conceptos, aplicaciones. | Definir arquitectura del software | Crea la vista de componentes para visualizar el software en fases avanzadas del ciclo de vida.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Arquitecturas Microservices y Serverless: conceptos, aplicaciones. | Crear vista de componentes | Crea la vista de despliegue del software para determinar condiciones de la implantación de la solución informática.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | DevOps, integración continua: conceptos, aplicaciones. | Crear vista de despliegue
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Arquitectura cliente / servidor: concepto, 2 capas, 3 capas, N capas, aplicaciones distribuidas, clientes móviles, conceptos arquitectura REST.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Modelo Vista Controlador: concepto, aplicación
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Vista de componentes: diagrama de componentes.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Vista física: diagrama de despliegue.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | Documento de diseño: modelos, arquitectura candidata.
220501095 | 1 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | Modelo lógico de datos (Modelo Relacional): concepto, representación, cardinalidad, reglas de transformación de modelo conceptual a modelo lógico, restricciones, herramientas para el diseño de base de datos. | Determinar tipos de bases de datos. | Genera el modelo conceptual de acuerdo con el tipo de base de datos seleccionada y las especificaciones del análisis.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | Bases de datos: conceptos, características, relacionales, no relacionales, motores. | Generar el modelo conceptual. | Genera el modelo lógico de acuerdo con la técnica seleccionada.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | Diccionario de datos: tipo de datos, tamaño de los datos, estándares de nombrado, restricciones y dominio de datos. | Generar el modelo lógico. | Normaliza el modelo lógico de acuerdo con el tipo de base de datos.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | Normalización: conceptos, formas normales, ejemplos. | Estandarizar el modelo de datos. | Crea el diccionario de datos de acuerdo con el modelo lógico.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | Seguridad de la Información: concepto, políticas, encriptación de datos, tratamiento de datos personales, niveles de acceso. | Establecer diccionario de datos. | Define políticas de seguridad para garantizar integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | Big Data: conceptos, aplicaciones. | Definir políticas de seguridad de los datos.
220501095 | 2 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis.
220501095 | 3 | Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. | Componente gráfico: Conceptos, características, teoría del color, usabilidad, accesibilidad, framework front-end, W3C, web semántica. | Proponer interfaz gráfica de usuario en aplicaciones stand-alone y web | Propone la interfaz gráfica de usuario cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones stand-alone y web.
220501095 | 3 | Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. | Diseño de interfaz para dispositivos móviles: conceptos, dispositivos, características, reglas de diseño. | Proponer interfaz gráfica de usuario en aplicaciones móviles. | Propone la interfaz gráfica de usuario cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad para aplicaciones móviles.
220501095 | 3 | Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. | Tipos de prototipado: conceptos, técnicas (bocetos, mapas de navegación, prototipos en papel, prototipos de software), herramientas de apoyo, prototipado para aplicaciones web, stand-alone y móviles. | Construir mapa de navegación. | Construye el mapa de navegación cumpliendo reglas de usabilidad y accesibilidad.
220501095 | 3 | Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. |  | Elaborar prototipos. | Elabora prototipos según los requisitos del software.
220501095 | 3 | Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares.
220501095 | 4 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | Técnicas de evaluación: inspección, revisión. | Elaborar listas de chequeo para verificación. | Elabora listas de chequeo para verificación de la documentación de diseño
220501095 | 4 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | Listas de chequeo: criterios de aceptación. | Evaluar artefactos de diseño. | Evalúa los artefactos de diseño teniendo en cuenta el cumplimiento de requisitos y la calidad de los entregables generados.
220501095 | 4 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | Prácticas de diseño: bajo acoplamiento y alta cohesión. | Ajustar el diseño. | Realiza mejoras a los artefactos de diseño de acuerdo con los resultados de la evaluación.
220501095 | 4 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | Informe de diseño: concepto, características, artefactos elaborados en la fase de diseño.
220501095 | 4 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | Técnicas de redacción de informes: documentación, organización de artefactos de diseño.
220501095 | 4 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis.
220501096 | CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE | CONSTRUCCIÓN DEL SOFTWARE
220501096 | 1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. | Informe de Diseño: interpretación, análisis. | Interpretar informe de diseño | Interpreta el informe de diseño para definir el plan de trabajo en la construcción del software.
220501096 | 1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. | Herramientas de apoyo: versionamiento, control de cambios del código, integración continua. | Seleccionar herramientas de desarrollo | Selecciona y configura herramientas de desarrollo de acuerdo con las condiciones del software a construir.
220501096 | 1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. | Estándares de codificación: plantilla de estándar de código, (documentación de código, reglas de nombrado para variables, métodos, atributos, clases, tablas, campos, indentación) | Configurar herramientas de desarrollo | Selecciona y configura herramientas de versionamiento para el control de cambios en el código.
220501096 | 1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. |  | Seleccionar herramientas de versionamiento | Define estándares de codificación de acuerdo con las reglas de la plataforma de desarrollo seleccionada.
220501096 | 1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. |  | Configurar herramientas de versionamiento
220501096 | 1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido.
220501096 | 2 | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. | Motores de bases de datos relacionales (Oracle, SQL Server, PostgreSQL, Mysql, MariaDB, SQLite): conceptos de sistema manejador de bases de datos - SMBD, licenciamiento, instalación, instancias, configuración, sistema de archivos, objetos de la BD (tablas, relaciones, índices, vistas, procedimientos almacenados, restricciones), seguridad de la información, permisos, copias de seguridad, restauración de la BD. | Crear objetos de la base de datos | Crea la base de datos integrando los objetos de acuerdo con la funcionalidad del software.
220501096 | 2 | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. | NoSQL: (Redis, MongoDB): conceptos, instalación, consultas, documentos, colecciones, objetos. | Manipular datos en el Sistema Administrador de Bases de Datos (SMBD). | Implementa restricciones en la base de datos de acuerdo con las reglas de diseño.
220501096 | 2 | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. | SQL: sentencias DDL (create, alter, drop, truncate), DML (select, insert, update, delete, merge), DCL (revoke, grant), control de transacciones (commit, rollback), programación en SQL (cursores, procedimientos, funciones, triggers). | Definir esquemas de seguridad de los datos | Define esquemas de seguridad en la base de datos para mantener la integridad de la información.
220501096 | 2 | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos.
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | Interfaz gráfica en aplicaciones de escritorio: formularios, objetos de un formulario, cuadros de dialogo, menús, barras de herramientas. | Generar plantillas y estilos. | Genera plantillas y estilos de acuerdo con el diseño establecido.
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | Interfaz gráfica en aplicaciones WEB: concepto, manejo de etiquetas, formularios, componentes del formulario, distribución, W3C, validador W3C, framework front-end (bootstrap). | Crear interfaces gráficas de usuario en aplicaciones de escritorio, web y móviles. | Crea interfaces de usuario aplicando buenas prácticas de usabilidad y accesibilidad.
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | Hojas de estilo: conceptos, sintaxis, usos.
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | JavaScript: sintaxis, librerías(jquery, modernizr), frameworks (angularJS, prototype, mootools).
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | Gestores de contenidos: conceptos, tipos, uso (wordpress, joomla).
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | Interfaz gráfica en aplicaciones móviles: dispositivos, plataformas, organización de contenidos, vistas, frameworks para desarrollo móvil.
220501096 | 3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Lenguaje de programación orientado a objetos: C#, JAVA (SE, EE), PHP, Python, Ruby. Conceptos asociados al lenguaje, antecedentes, IDE, sintaxis, estructura general del lenguaje (estándar de código), aplicaciones, clientes personalizados para conexión a las bases de datos (cadenas de conexión), generación de reportes. | Aplicar estándares de codificación | Codifica los módulos del software stand-alone, web y móvil, de acuerdo con las especificaciones del diseño y el estándar de codificación.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Editores de Código: características, instalación, uso (Visual Studio Code, Sublime Text, Atom, Brackets, Notepad ++). | Codificar los módulos del software stand-alone, web y móvil | Crea servicios web para disponer de métodos reutilizables en el software.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Entornos de desarrollo / Frameworks: características, instalación, uso (Netbeans, Visual Studio .Net, Eclipse, Anaconda, Laravel, Ruby on Rails, Django, Vaadin). | Crear servicios web | Integra los módulos del software de acuerdo con los propósitos del sistema.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Seguridad: SQL Injection, algoritmos de encriptación, firmas digitales, manejo de sesiones. | Integrar módulos | Incorpora tecnologías emergentes y disruptivas de acuerdo con los propósitos del software.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Servidores de Aplicaciones / Servidores Web: definiciones, tipos, usos (GlassFish, Apache, IIS, Node.js) | Incorporar tecnologías emergentes y disruptivas
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Servicios web: concepto, tipos (SOAP, RESTful), formato intercambio de datos (JSON, XML).
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Cloud Computing: concepto, desarrollo en la nube (Plataformas Azure, AWS, Heroku, editores Cloud9, Función como Servicio FaaS AWS Lambda).
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Creación de APP: concepto, plataformas nativas (Android, IOS), SQLite, librerías de terceros.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Entornos de Desarrollo Móvil: concepto, plataformas (Kotlin, Swift, Ionic)
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Internet de las cosas: Introducción, aplicaciones, desarrollos.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Blockchain: introducción, aplicaciones, desarrollos.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Machine learning: conceptos, aplicaciones, deep learning.
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | Control de versiones: herramientas para control de cambios en el código (GIT, GITHUB, Apache Subversion).
220501096 | 4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido.
220501096 | 5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. | Pruebas: conceptos, niveles, tipos, enfoques, plan de pruebas, diseño de casos de prueba, herramientas tecnológicas para pruebas, documentación de pruebas (unitarias, carga, estrés, integración). | Realizar plan de pruebas | Diseña casos de prueba para comprobar la funcionalidad del software especificada en los casos de uso.
220501096 | 5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. | Desarrollo guiado por Pruebas (TDD): Metodologías ágiles, Codificación y Pruebas. | Definir casos de prueba | Define el ambiente de pruebas de acuerdo con las condiciones del entorno de producción.
220501096 | 5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. |  | Definir ambiente de prueba | Realiza pruebas al software de acuerdo con el plan de pruebas.
220501096 | 5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. |  | Realizar pruebas | Documenta las pruebas realizadas al software para mantener la trazabilidad en el comportamiento del software.
220501096 | 5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. |  | Documentar las pruebas
220501096 | 5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad.
220501097 | IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE | IMPLANTACIÓN DEL SOFTWARE
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | Hardware de servidores: rack, blade, arreglos de discos. | Preparar la plataforma tecnológica | Prepara la plataforma tecnológica, con base en las características del sistema operativo seleccionado.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | Software de servidores: tipos, características, licenciamiento, máquinas virtuales (Vmware), servidores de bases de datos. | Verificar el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado. | Verifica el cumplimiento de las características mínimas de hardware requeridas para el software desarrollado.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | Migración de datos: concepto, planes, copias de seguridad, procesos de restauración. | Diseñar el plan de migración de datos. | Diseña el plan de migración de datos de acuerdo con las condiciones de implementación.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | Sistemas operativos de servidores: concepto, características, tipos (linux, Windows server), licenciamiento, requisitos mínimos de instalación. | Diseñar el plan de respaldo de los datos. | Diseña el plan de respaldo de los datos para mitigar riesgos.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | Ambientes distribuidos: conceptos, orientaciones, características. | Elaborar el plan de instalación. | Elabora el plan de instalación de acuerdo con las características del software a implantar.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | Hosting y dominio: tipos, configuraciones, gestores de contenidos.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | FTP: concepto, transferencia de archivos.
220501097 | 1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. | Contexto del ambiente de producción: ubicación de los servidores, sistema operativo de red, políticas de seguridad, configuración del sistema (servidores, clientes). | Generar copias de respaldo de los datos. | Genera las copias de respaldo según el plan establecido
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. | Distribución del software: procedimiento de liberación del software, organización de archivos | Configurar los servicios requeridos | Configura los servicios según los requerimientos del software desarrollado.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. | Cloud Computing: conceptos, diseño, tecnologías y principales herramientas para trabajar en la nube, Azure, AWS, Heroku, Node.js, servicios y proveedores cloud de relevancia, costos. | Configurar el software en el servidor. | Configura el software en el servidor de acuerdo con los requerimientos técnicos.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Configurar el servidor de base de datos. | Migra los datos según el plan.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Hacer la migración de los datos. | Realiza la configuración de usuarios en la plataforma según requisitos de seguridad y privilegios asignados.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Configurar permisos | Publica la aplicación de acuerdo con la plataforma de producción.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Crear usuarios | Realiza pruebas de funcionalidad del software para comprobar la operatividad.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Asignar roles a los usuarios
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Ejecutar scripts de instalación
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Cargar archivos en el sitio de publicación
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. |  | Realizar pruebas de funcionalidad del software.
220501097 | 2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas.
220501097 | 3 | Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. | Manuales: tipos (técnico, usuario e instalación), ayudas en línea, técnicas de presentación de trabajos escritos, Normas ICONTEC / APA, redacción, ortografía. | Elaborar planes de mantenimiento y soporte del software | Elabora los planes de mantenimiento y soporte para garantizar la funcionalidad del software en el tiempo.
220501097 | 3 | Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. | Informes técnicos: definición, características, contenido. | Documentar el proceso de migración y respaldo de los datos. | Documenta el plan de migración y respaldo de los datos de acuerdo con los procedimientos realizados.
220501097 | 3 | Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. |  | Elaborar manuales de instalación, técnico y de usuario. | Elabora manuales para facilitar a los usuarios el uso y gestión del software.
220501097 | 3 | Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad.
220501097 | 4 | Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. | Capacitación: técnicas de comunicación oral, planes de capacitación y elaboración de materiales de apoyo. | Diseñar el plan de capacitación de usuarios. | Elabora el plan de capacitación de los usuarios teniendo en cuenta las funcionalidades del software.
220501097 | 4 | Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. | Actas de entrega: formato, diligenciamiento | Capacitar a los usuarios. | Capacita a los usuarios del software de acuerdo con el plan establecido.
220501097 | 4 | Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. | Pruebas: aceptación, seguridad, rendimiento. | Realizar pruebas de aceptación. | Ejecuta pruebas de aceptación para el cierre y entrega formal del software al cliente.
220501097 | 4 | Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. |  | Elaborar acta de entrega. | Elabora el acta de entrega de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente.
220501097 | 4 | Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente.
220501098 | ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE | ADOPCIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS EN EL PROCESO DE DESARROLLO DE SOFTWARE
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Fundamentos de calidad: Conceptos, gestión de procesos | Caracterizar los procesos de desarrollo de software. | Caracteriza los procesos de desarrollo del software de acuerdo con los lineamientos de calidad establecidos.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Estándares de calidad para el desarrollo de software: Conjunto de normas ISO/IEC 25000 SQuaRE, ISO/IEC 15504, IEEE. | Seleccionar buenas prácticas de calidad. | Selecciona buenas prácticas de calidad de acuerdo con el referente de los marcos de trabajo.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Modelos de Calidad de Software: CMMI | Aplicar proceso personal de desarrollo de software. | Aplica el proceso personal de desarrollo de software para mejorar la calidad del software desarrollado.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Metodologías de Desarrollo: Ágiles, tradicionales | Documentar proceso personal de desarrollo de software. | Registra las actividades realizadas en el proceso personal de desarrollo de software de acuerdo con las formas dispuestas en el libro de trabajo.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Disciplinas de Calidad de Software: PSP Fundamentals, TSP | Elaborar los instrumentos de procesos de aseguramiento de la calidad orientados al desarrollo de software. | Elabora instrumentos para documentar procesos de aseguramiento de la calidad orientados al desarrollo de software.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Administración del proceso personal de construcción de software: fundamentos, principios, niveles, scripts, formas, estándares, documentación, método PROBE, estadísticas, herramientas informáticas de apoyo. | Diligenciar documentación de procesos de aseguramiento de la calidad para el software desarrollado. | Diligencia la documentación de procesos de aseguramiento de la calidad para el software desarrollado siguiendo parámetros establecidos.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | Documentación: formatos, plantillas, estándares de documentación de procesos de calidad.
220501098 | 1 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria.
220501098 | 2 | Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo. | Evaluación de calidad: control de calidad, herramientas, documentación de hallazgos. | Evaluar comportamientos del software | Evalúa comportamientos del sistema de acuerdo con los requisitos no funcionales del software.
220501098 | 2 | Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo. | Evaluación de requisitos no funcionales: seguridad, usabilidad, accesibilidad, portabilidad, tiempos de respuesta, adaptabilidad, confiabilidad. | Elaborar informe de evaluación de la calidad. | Elabora informe de evaluación de la calidad de acuerdo con los resultados de la verificación.
220501098 | 2 | Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo. | Gestión del Conocimiento: lecciones aprendidas, recomendaciones. | Crear bitácora de lecciones aprendidas. | Crea bitácora de lecciones aprendidas a partir de los resultados de la verificación del software.
220501098 | 2 | Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo.
220501098 | 3 | Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación. | Planes de mejora: elaboración, acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento, responsables, verificación y seguimiento. | Ajustar procesos del desarrollo de software. | Ajusta procesos del desarrollo de software de acuerdo con el referente de calidad adoptado.
220501098 | 3 | Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación. |  | Determinar las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento del software. | Determina las acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento de acuerdo con los resultados de la evaluación.
220501098 | 3 | Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación.
240201517 | MATEMÁTICAS | MATEMÁTICAS
240201517 | 1 | Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo. | Números Reales: Concepto, representaciones (fracciones, razones, decimales, porcentajes) y propiedades. | Plantear ecuaciones | Presenta la relación entre dos cantidades o variables según los fundamentos matemáticos.
240201517 | 2 | Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. | Números Complejos: Concepto, representaciones y operaciones | Plantear Sistemas de Ecuaciones | Define el problema a resolver de acuerdo con las necesidades de su entorno.
240201517 | 3 | Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo | Operaciones aritméticas: Propiedades y Orden de las operaciones. | Establecer relaciones de proporcionalidad entre variables | Plantea ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con la relación entre las variables.
240201517 | 4 | Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado | Proporcionalidad Directa e Inversa: Concepto y Regla de Tres | Aplicar criterios de semejanza y congruencia de figuras. | Presenta solución a problemas mediante figuras geométricas.
240201517 |  |  | Geometría: Conceptos, polígonos, la circunferencias y sólidos | Aplicar los teoremas de Thales y Pitágoras. | Aplica procedimientos aritméticos y algebraicos según el problema planteado.
240201517 |  |  | Trigonometría: Conceptos, Razones, Teoremas y aplicaciones | Representar funciones en el plano cartesiano. | Resuelve ecuaciones o sistemas de ecuaciones de acuerdo con principios matemáticos.
240201517 |  |  | Ecuaciones: Métodos de solución | Realizar operaciones con números Reales y con números Complejos | Calcula perímetros, áreas y volúmenes de acuerdo con los elementos de la figura geométrica.
240201517 |  |  | Sistemas de Ecuaciones: Concepto, tipos y métodos de solución. | Calcular perímetros, áreas y volúmenes | Realiza conversiones según las equivalencias entre sistemas de medida.
240201517 |  |  | Funciones: Concepto, representaciones y tipos (polinómicas, exponenciales, trigonométricas, etc.) | Realizar transformaciones geométricas en el plano. | Representa conjunto de datos de acuerdo con la variable estadística.
240201517 |  |  | Variables Estadísticas: Concepto y tipos | Realizar conversiones de unidades de medida. | Selecciona las herramientas computacionales para la verificación de los resultados de acuerdo con los requerimientos matemáticos.
240201517 |  |  | Estadística Descriptiva: Medidas de Centralidad (Media, Moda y Mediana) y Medidas de Dispersión (Varianza y Desviación Estándar) | Resolver ecuaciones de primer y segundo grado. | Elabora una propuesta de solución alternativa a partir de los procedimientos matemáticos inicialmente planteados
240201517 |  |  | Gráficos Estadísticos: Diagrama de Barras, Circular, Pictogramas y Series | Resolver sistemas de ecuaciones.
240201517 |  |  | Teorema de Pitágoras y Thales: Concepto y aplicaciones | Construir gráficos estadísticos
240201517 |  |  | Conversión de unidades y sistema de medidas. | Calcular elementos de funciones
240201517 |  |  | Semejanza y congruencia de superficies y cuerpos. | Comprobar los procedimientos matemáticos
240201517 |  |  | Transformaciones sobre polígonos: Rígidas (traslaciones, rotaciones, reflexiones) y Homotecias (ampliaciones y reducciones). | Verificar la solución de una ecuación
240201517 |  |  | Derivada e Integral de una función: Concepto y reglas | Determinar errores de cálculos
240201517 |  |  | Hojas de Cálculo: Concepto, Sintaxis y Aplicaciones | Usar herramientas computacionales básicas para cálculos numéricos
240201517 |  |  |  | Elaborar inferencias
240201517
220501046 | TIC | TIC
220501046 | 1 | Alistar herramientas de tecnologías de la información y la comunicación (TIC), de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación. | Tecnología: Concepto, tipos, características. | Identificar equipos TIC, tipos de software y servicios de internet. | Identifica equipos TIC, tipos de software y servicios de internet, de acuerdo con las necesidades de uso.
220501046 | 2 | Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. | Herramientas TIC: Clases, características, usos | Disponer equipos TIC, tipos de software y servicios de internet. | Compara equipos TIC, tipos de software y servicios de internet, de acuerdo con las características.
220501046 | 3 | Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos. | Tecnologías de la información y la comunicación: Concepto, componentes, características, clasificación, usos, tendencias. | Manejar computadores, periféricos, tabletas, equipos móviles y reproductores de medios electrónicos. | Escoge equipos TIC, tipos de software y servicios de internet, de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y características.
220501046 | 4 | Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación | Equipos y periféricos TIC: | Aplicar funcionalidades de sistemas operativos. | Maneja computadores, tabletas, celulares y otros equipos TIC, de acuerdo con las funcionalidades de los mismos.
220501046 |  |  | Computador: Concepto, arquitectura, funcionamiento, tipos, características. | Manejar procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones, diagramación, bases de datos y programas específicos. | Aplica funcionalidades de sistemas operativos, de acuerdo con las necesidades de administración de los recursos del equipo.
220501046 |  |  | Periféricos: Concepto, clasificación, características, funcionamiento. | Utilizar motores de búsqueda, navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, listas de correos, blogs, wikis, foros web, spaces, grupos de noticias, telefonía IP, televisión IP, comprar en Internet, E-learning, marketing digital, trabajo colaborativo, computación en la nube, redes sociales y videoconferencia por internet. | Maneja procesador de texto, hoja de cálculo, software para presentaciones, diagramación, bases de datos y software específico, de acuerdo con las funcionalidades de cada programa y las necesidades de manejo de la información.
220501046 |  |  | Otros (Tabletas, equipos móviles, reproductores de medios electrónicos): Concepto, funcionamiento, tipos, características | Manejar herramientas colaborativas en internet | Utiliza motores de búsqueda, navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, chat, listas de correos, blogs, wikis, foros web, spaces, grupos de noticias, telefonía IP, televisión IP, comprar en Internet, E-dearning, marketing digital, trabajo colaborativo, computación en la nube, redes sociales y videoconferencia por internet, de acuerdo con las necesidades de información y comunicación.
220501046 |  |  | Redes de datos: Concepto, conectividad, tipos, características, usos, servicios. | Valorar resultados obtenidos | Participa en redes sociales, de acuerdo con las necesidades de comunicación.
220501046 |  |  | Software: Concepto, herramientas, funciones, propiedades. | Aplicar procesos de mejora | Maneja herramientas colaborativas en internet, de acuerdo con las necesidades del equipo de trabajo.
220501046 |  |  | Tipos de Software: |  | Comprueba el funcionamiento de los equipos, productos o servicios obtenidos con el uso de herramientas TIC, de acuerdo con los resultados esperados.
220501046 |  |  | Software de sistema (Sistema operativo): Concepto, clases, funciones, características, usos. |  | Aplica procesos de mejora a los productos, de acuerdo con las comprobaciones realizadas.
220501046 |  |  | Software de aplicación (Procesador de texto, hoja de cálculo, programa de presentación, base de datos, diagramación, software específico): concepto, clases, funciones, características, usos.
220501046 |  |  | Software de desarrollo: concepto, clases, funciones, características, usos.
220501046 |  |  | Internet: Definición, historia, evolución, arquitectura, utilidades.
220501046 |  |  | Conexión: Tipos, configuración, características.
220501046 |  |  | Herramientas colaborativas.
220501046 |  |  | Servicios de Internet: (Navegación, correo electrónico, transferencia de archivos, búsquedas, listas de correos, grupos de noticias, chats, blogs, wikis, foros web, spaces, redes sociales, intercambio de archivos P2P, telefonía VoIP, televisión IPTV, comprar en Internet, E-learning, marketing digital, trabajo colaborativo, computación en la nube): Concepto, requerimientos, tipos, utilidades, aplicaciones, ventajas, desventajas.
220501046 |  |  | Verificación de resultados: Objeto, técnicas.
220501046 |  |  | Optimización: Definición, objeto, implementación.
220501046
240201064 | INVESTIGACIÓN | INVESTIGACIÓN
240201064 | 1 | Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades | Conocimiento: concepto, tipos | Diferenciar formas de conocimiento. | Reconoce las necesidades del contexto, según las problemáticas identificadas.
240201064 | 2 | Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación. | Cosmovisión: concepto, perspectivas e importancia. | Definir las técnicas de recolección de información. | Describe el problema de investigación de acuerdo a los elementos observados.
240201064 | 3 | Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales | Investigación: conceptos y enfoques | Formular el problema de investigación. | Plantea los objetivos de la investigación según la pregunta de investigación.
240201064 | 4 | Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación. | Metodologías, métodos y técnicas de investigación: conceptos y tipos | Plantear la pregunta de investigación. | Consolida el proyecto de investigación teniendo en cuenta la pertinencia y los alcances.
240201064 |  |  | Proyectos de investigación: concepto, tipos, estructuras y procedimientos. | Contextualizar la importancia de la investigación | Elabora el marco teórico de la investigación de acuerdo a los contextos nacional e internacional.
240201064 |  |  | Ideas, problemas y preguntas de investigación | Determinar de los objetivos de investigación. | Aplica técnicas de recolección de información de acuerdo a criterios establecidos por la metodología
240201064 |  |  | Justificación: concepto, componentes | Realizar búsquedas de información. | Comunica los resultados de la investigación según criterios de presentación de informes.
240201064 |  |  | Objetivos de investigación: concepto, tipos | Elaborar del marco teórico de la investigación.
240201064 |  |  | Fuentes de información: definición, tipos y referenciación | Aplicar técnicas de recolección de información.
240201064 |  |  | Marco teórico: concepto, tipos | Elaborar el informe de la investigación.
240201064 |  |  | Informe de investigación: características, tipos
240201064
220201501 | CIENCIAS NATURALES (FÍSICA) | CIENCIAS NATURALES (FÍSICA)
220201501 | 1 | Identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo. | Física: concepto y aplicaciones | Utilizar magnitudes físicas escalares | Identifica los principios y leyes físicas acordes con el contexto productivo.
220201501 | 2 | Solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. | Observación: Métodos, técnicas, atributos, aplicaciones y usos. | Explicar cambios fiscos de la materia. | Interpreta cambios físicos de los cuerpos de acuerdo con teorías, leyes y principios.
220201501 | 3 | Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. | Experimentación: Métodos, técnicas, atributos, aplicaciones y usos. | Describir el movimiento de los cuerpos. | Describe las manifestaciones de la energía según el contexto social y productivo.
220201501 | 4 | Proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. | Materia: concepto, características y estados | Identificar los elementos de un proceso térmico. | Explica el comportamiento de fenómenos físicos según el contexto productivo.
220201501 |  |  | Magnitudes físicas: concepto, características y tipos | Identificar los principios físicos del funcionamiento de las máquinas. | Argumenta la incidencia de los principios y leyes de la física conforme con el contexto productivo.
220201501 |  |  | Sistemas de unidades: concepto, equivalencias y tipos. | Describir la trasformación de la energía. | Realiza experimentos para la interpretación de fenómenos de acuerdo con los principios y las leyes de la física.
220201501 |  |  | Máquinas: concepto y tipos. | Explicar las variables que intervienen en un sistema térmico.
220201501 |  |  | Movimiento: concepto, leyes, principios, características y tipos | Describir las fases de observación, formulación de hipótesis de trabajo, experimentación e identificación de leyes físicas.
220201501 |  |  | Energía: concepto, leyes, principios, manifestaciones y tipos | Realizar experimentos para comprobar principios y teorías físicas.
220201501 |  |  | Sistemas termodinámicos: conceptos y aplicaciones.
220201501 |  |  | Ondas: concepto, características, tipos
220201501 |  |  | Física moderna: Concepto, clasificación y aplicaciones.
220201501
240201525 | CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL | CULTURA EMPRENDEDORA Y EMPRESARIAL
240201525 | 1 | Integrar elementos de la cultura emprendedora teniendo en cuenta el perfil personal y el contexto de desarrollo social | Emprendimiento: Concepto, características, habilidades, tipos, perfil emprendedor, Responsabilidad, comunicación asertiva, autogestión, autonomía, principios y valores éticos. | Identificar los elementos de la cultura emprendedora | Aplica acciones de emprendimiento de acuerdo con los elementos de desarrollo social y personal
240201525 | 2 | Caracterizar la idea de negocio teniendo en cuenta las oportunidades y necesidades del sector productivo y social | Ideación, Concepto, metodologías, técnicas y herramientas. | Reconocer casos de éxito empresarial | Plantea ideas de negocio a partir de oportunidades y necesidades del mercado conforme con el análisis sectorial
240201525 | 3 | Estructurar el plan de negocio de acuerdo con las características empresariales y tendencias de mercado | Problema, Conceptos, estructura de problema, alternativas creativas de solución. | Determinar elementos personales en la cultura emprendedora | Estructura un perfil de emprendedor teniendo en cuenta las habilidades y principios de la gestión empresarial
240201525 | 4 | Valorar la propuesta de negocio conforme con su estructura y necesidades del sector productivo y social | Ideas y oportunidades de negocio, modelaje de ideas, | Analizar el sector productivo de influencia | Integra elementos básicos de investigación de acuerdo con las necesidades descriptivas del plan de negocio
240201525 |  |  | Validación temprana de mercados, innovación, creatividad, proceso creativo. | Consultar fuentes de información primarias y secundarias | Determina grupos focales de mercado de acuerdo con la idea de negocio
240201525 |  |  | Empresa, Concepto, características, estructura, tipología, áreas funcionales, formalización | Recolectar información de forma estadística | Construye propuestas empresariales y de negocio teniendo en cuenta las necesidades y segmentación del mercado
240201525 |  |  | Mercados, Concepto, tipos, estructura, características productividad, competitividad. | Establecer oportunidades de negocio | Determina el impacto del plan de negocio conforme con las atribuciones y dinámicas del sector productivo
240201525 |  |  | Estructura operacional, Concepto, producto, proceso, infraestructura física, requerimientos técnicos, tecnológicos y humanos. | Establecer soluciones a problemas o necesidades planteadas | Argumenta la idea de negocio conforme con la propuesta y necesidades del sector productivo
240201525 |  |  | Estructura organizacional, Concepto, tipología, estructura orgánica. | Identificar necesidades empresariales del sector productivo de influencia
240201525 |  |  | Planeación estratégica. | Reconocer las características del perfil emprendedor
240201525 |  |  | Finanzas, Concepto, tipos, estructura básica, tendencia y prospectiva. | Analizar el mercado potencial
240201525 |  |  | Gestión empresarial, Concepto, habilidades, destrezas, niveles, estructura, control y evaluación | Emplear técnicas de mercadeo
240201525 |  |  |  | Identificar estructuras organizacionales
240201525 |  |  |  | Definir la naturaleza de las organizaciones empresariales
240201525 |  |  |  | Reconocer estructuras operacionales
240201525 |  |  |  | Construir propuestas empresariales
240201525 |  |  |  | Establecer principios de gestión empresarial
240201525 |  |  |  | Desarrollar habilidades de gestión empresarial
240201525 |  |  |  | Determinar estrategias de mercadeo
240201525 |  |  |  | Construir ideas de negocio
240201525 |  |  |  | Emplear elementos de la planeación estratégica
240201525 |  |  |  | Abordar los contextos de influencia de la idea de negocio
240201525
240201524 | COMUNICACIÓN | COMUNICACIÓN
240201524 | 1 | Analizar los componentes de la comunicación según sus características, intencionalidad y contexto. | Comunicación: Concepto, tipos, usos, medios, canales, técnicas, procesos características, escenarios, componentes, funciones, barreras, niveles. | Reconocer la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana. | Reconoce la importancia, naturaleza y características de la comunicación humana, según el contexto en el que se desarrolla.
240201524 | 2 | Argumentar en forma oral y escrita atendiendo las exigencias y particularidades de las diversas situaciones comunicativas mediante los distintos sistemas de representación. | Expresión corporal: Concepto, características, gestos, posturas, emociones, sentimientos | Mantener la atención y escucha en los procesos de comunicación. | Escucha con atención y concentración, asiente y pregunta al hablante- oyente para retroalimentar el proceso.
240201524 | 3 | Relacionar los procesos comunicativos teniendo en cuenta criterios de lógica y racionalidad. | Actos de habla: Concepto, percepción, observación, escucha activa, comunicación verbal y no verbal. | Interpretar mensajes y reconstruir el discurso con sus propias palabras manteniendo el sentido. | Establece acuerdos a partir de la diversidad de conceptos y opiniones.
240201524 | 4 | Establecer procesos de enriquecimiento lexical y acciones de mejoramiento en el desarrollo de procesos comunicativos según requerimientos del contexto. | Comprensión de Textos: Concepto, técnicas, procesos, niveles, características, interpretación, elementos. | Aplicar técnicas para la comunicación verbal y no verbal | Interpreta mensajes y reconstruye el discurso con sus propias palabras manteniendo el sentido.
240201524 |  |  | Redacción de Textos: Tipos, usos, clases, partes, forma, contenido, intencionalidad, técnicas, métodos, cohesión, coherencia, sintaxis, ortografía, signos de puntuación, semántica, principios y cualidades. | Interpretar señales, signos, símbolos e íconos propios de su actividad laboral. | Aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal teniendo en cuenta características comunicativas.
240201524 |  |  | La Argumentación: Concepto, procesos, elementos, características, la pregunta, la tesis, el argumento, la conclusión, la síntesis. | Usar el léxico con precisión y propiedad en los procesos de comunicación | Interpreta señales, signos, símbolos e íconos propios de su actividad laboral.
240201524 |  |  | La Proposición: Concepto, procesos, elementos, características. | Organizar la información. | Usa el léxico con precisión y propiedad en los procesos de comunicación relacionados con el área de desempeño laboral.
240201524 |  |  | El estilo: Concepto, características, aplicación. | Utilizar la información según el propósito establecido. | Gráfica la información utilizando instrumentos gráficos semánticos.
240201524 |  |  | Carácter convencional y función social de los signos: Concepto, tipos, relaciones, usos, carácter, interpretación, características, contexto, elementos básicos de la semiótica y semiología. | Apropiar un método para leer comprensiva e interpretativamente. | Utiliza la información según el propósito establecido.
240201524 |  |  | Procesos de pensamiento: Concepto, análisis, síntesis, proposición, argumentación. | Establecer acuerdos a partir de la diversidad de conceptos y opiniones. | Codifica y decodifica mensajes utilizando los íconos, los símbolos, las señales, planos, esquemas y flujogramas según requerimiento.
240201524 |  |  | Consulta y lectura: Métodos, técnicas selección, organización y archivo de información en diversas fuentes, niveles, estrategias. | Codificar y decodificar mensajes. | Apropia un método para leer comprensiva e interpretativamente.
240201524 |  |  | Normatividad: Normas Icontec para la elaboración de textos escritos. | Utilizar la información según el propósito establecido. | Utiliza el lenguaje según el destinatario, el propósito, el contexto y el contenido.
240201524 |  |  |  | Emplear estructuras textuales en la comunicación oral y escrita. | Aplica técnicas para la comunicación verbal y no verbal según requerimientos establecidos.
240201524 |  |  |  | Redactar diferentes tipos de textos aplicando reglas gramaticales y ortográficas. | Redacta textos con cohesión y coherencia siguiendo pautas de progresión temática.
240201524 |  |  |  | Exponer en forma oral o escrita un planteamiento utilizando los principios de la argumentación. | Emplea en la elaboración de textos las estructuras textuales básicas.
240201524 |  |  |  | Seleccionar el tipo de texto con sus intereses y necesidades de conocimiento. | Produce textos explicativos, instructivos, descriptivos o argumentativos según especificaciones.
240201524 |  |  |  | Codificar y decodificar mensajes. | Utiliza las reglas gramaticales y los signos de puntuación según el texto comunicativo.
240201524 |  |  |  | Realizar procesos de argumentación de ideas, proposición y planteamiento de tesis | Emplea para la producción de textos normatividad vigente.
240201524 |  |  |  |  | Identifica los diferentes tipos de textos teniendo en cuenta su intencionalidad.
240201524 |  |  |  |  | Selecciona el tipo de texto de acuerdo con sus intereses y necesidades de conocimiento.
240201524 |  |  |  |  | Codifica y decodifica mensajes utilizando los íconos, símbolos, señales en el contexto de su actividad laboral y social.
240201524 |  |  |  |  | Argumenta tesis y elabora proposición para el planteamiento de tesis.
240201524
240202501 | INGLÉS | INGLÉS
240202501 | 1 | Comprender información sobre situaciones cotidianas y laborales actuales y futuras a través de interacciones sociales de forma oral y escrita. | Presente simple y presente continuo | Establecer las diferencias entre presente simple y presente continuo en textos sencillos. | Reconoce la idea general y detalles específicos en interacciones orales de la vida cotidiana articuladas con claridad y una velocidad promedio.
240202501 | 2 | Intercambiar opiniones sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos. | Presente continuo: (Uso para planes y acuerdos) | Planear un itinerario usando el presente continuo para la organización de viajes, eventos y/o celebraciones. | Reconoce la idea general y detalles específicos en textos escritos de la vida cotidiana articulados con claridad.
240202501 | 3 | Discutir sobre posibles soluciones a problemas dentro de un rango variado de contextos sociales y laborales. | Pronombres posesivos | Describir habitaciones, casas o lugares de trabajo usando pronombres posesivos, preposiciones de lugar, adjetivos calificativos y vocabulario específico. | Comprende información concreta relativa a temas cotidianos y laborales en textos orales y escritos.
240202501 | 4 | Implementar acciones de mejora relacionadas con el uso de expresiones, estructuras y desempeño según los resultados de aprendizaje formulados para el programa. | Preposiciones de lugar (revisión) | Identificar las edificaciones y los lugares de interés regional, nacional e internacional. | Describe de manera sencilla y clara asuntos, acciones, experiencias, sentimientos, planes relacionados con temas de su interés y cotidianidad, siguiendo una secuencia lineal de elementos.
240202501 | 5 | Presentar un proceso para la realización de una actividad en su quehacer laboral de acuerdo con los procedimientos establecidos desde su programa de formación. | Preposiciones de movimiento | Suministrar información sobre la ubicación y la manera de llegar a un lugar determinado. | Ofrece breves razonamientos y explicaciones de opiniones, planes y acciones.
240202501 | 6 | Explicar las funciones de su ocupación laboral usando expresiones de acuerdo al nivel requerido por el programa de formación. | Adjetivos | Establecer diferencias y similitudes entre personas, lugares o cosas. | Se comunica de manera eficaz en torno a temáticas cotidianas y laborales sencillas haciendo uso de una adecuada pronunciación, fluidez, rango de vocabulario y estructura gramatical para el nivel pre intermedio.
240202501 |  |  | Comparativos | Narrar eventos y acontecimientos usando estructuras gramaticales en el tiempo pasado y conectores que brinden coherencia y cohesión al texto. | Brinda solución a un problema sencilla haciendo uso de una adecuada pronunciación, fluidez, rango de vocabulario y estructura gramatical para el nivel pre intermedio.
240202501 |  |  | Formas verbales en el Pasado simple ( regular verbs and irregular verbs) | Escribir textos sencillos en orden cronológico sobre acontecimientos pasados. | Enlaza una serie de elementos breves, concretos y sencillos para crear una secuencia cohesionada y lineal.
240202501 |  |  | Used to | Realizar una invitación formal a un evento empleando las estructuras del futuro y would like to. | Hace uso de vocabulario relacionado con familia, aficiones e intereses, trabajo, viajes y hechos de actualidad, en textos orales y escritos.
240202501 |  |  | Pasado continuo | Hablar de planes futuros para su trabajo y su carrera. | Sigue instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral.
240202501 |  |  | Pasado simple y pasado continuo | Narrar eventos y acontecimientos usando estructuras gramaticales del tiempo pasado, perfecto y conectores que brinden coherencia y cohesión al texto. | Hace uso de términos y expresiones relacionadas con su ámbito laboral específico.
240202501 |  |  | Futuro con las fórmulas: Will, be going to | Expresar hechos reales y posibles acerca de diversos eventos o situaciones del entorno. | Es capaz de hacer una presentación breve y preparada sobre un tema dentro de su especialidad con la suficiente claridad como para que se pueda seguir sin dificultad la mayor parte del tiempo y cuyas ideas principales están explicadas con una razonable precisión.
240202501 |  |  | Diferencia entre el presente perfecto y pasado simple. | Ofrecer solución a situaciones particulares en su área ocupacional. | Participa en juegos de rol guiados o situaciones simuladas sobre situaciones cotidianas y laborales actuales, pasadas y futuras en contextos sociales orales y escritos.
240202501 |  |  | Condicional Zero y First | Participar en una llamada telefónica (Saludar, preguntar, resolver preguntas). | Establece acciones de mejora continua para el alcance.
240202501 |  |  | Would rather (Uso y contexto) | Hacer propuestas y solicitudes empleando verbos modales y fórmulas de cortesía en diversos contextos.
240202501 |  |  | Had better, should , I think (that), I consider (that), must, could. | Responder a propuestas y solicitudes empleando verbos modales y fórmulas de cortesía en diversos contextos.
240202501 |  |  | Superlativos (Uso y contexto) | Expresar inseguridad sobre alguna cuestión u opinión.
240202501 |  |  | Adverbios de forma y manera | Escribir informes y reportes laborales utilizando frases concretas y una introducción, desarrollo y conclusión.
240202501 |  |  | Conectores | Describir el proceso de preparación y ejecución de una actividad de su quehacer laboral.
240202501 |  |  | Verbos frasales comunes | Dar instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral.
240202501 |  |  | Cláusulas de relativo | Seguir instrucciones de un proceso relacionado con su quehacer laboral.
240202501 |  |  | Imperativo para dar instrucciones | Exponer las acciones y funciones relacionadas con su cargo
240202501 |  |  | Condicional Zero (if, when) | Puntualizar las labores específicas que desarrolla en su lugar de trabajo, haciendo uso de vocabulario adecuado.
240202501 |  |  | Vocabulario | Reconocer los fonemas del sistema vocálico inglés.
240202501 |  |  | Actividades del tiempo libre. | Establecer diferencias entre diversos sonidos comunes del inglés.
240202501 |  |  | Celebraciones, costumbres y tradiciones. | Pronunciar términos y frases haciendo uso de las reglas de la acentuación y entonación adecuada para este nivel de formación.
240202501 |  |  | Cuartos, lugares en una casa y sus objetos | Hacer uso de estrategias metacognitivas como el uso de flashcards, gráficos organizacionales y portafolios, para monitorear el proceso de aprendizaje
240202501 |  |  | Tiendas y lugares en la ciudad y los pueblos
240202501 |  |  | Edificaciones y construcciones
240202501 |  |  | Apariencia de las personas
240202501 |  |  | Comportamientos y personalidades
240202501 |  |  | Cualidades y defectos personales
240202501 |  |  | Expresiones de tiempo en el pasado y futuro.
240202501 |  |  | Reuniones familiares, actividades de la infancia, eventos históricos.
240202501 |  |  | When y While
240202501 |  |  | Números ordinales y cardinales
240202501 |  |  | Conectores (Meanwhile, Suddenly, However, then, after)
240202501 |  |  | Eventos formales (Congresos, Conferencias)
240202501 |  |  | Preposiciones de tiempo (in, on , at) en diferentes contextos.
240202501 |  |  | Adverbios (Yet, Still, Ever, Already, Just, Lately)
240202501 |  |  | Since, For y Ago
240202501 |  |  | Vocabulario de viajes
240202501 |  |  | Fenómenos naturales
240202501 |  |  | Expresiones de cortesía para intercambiar opiniones
240202501 |  |  | Expresiones idiomáticas comunes en contextos laborales.
240202501 |  |  | Terminología técnica ocupacional
240202501 |  |  | Tecnologías de la Información y la Comunicación
240202501 |  |  | Conectores de secuencia
240202501 |  |  | Vocabulario y expresiones relacionadas con su área ocupacional
240202501 |  |  | Vocabulario y expresiones relacionadas con las funciones en el área ocupacional
240202501 |  |  | Electrodomésticos, maquinaria, insumos y equipamiento
240202501 |  |  | Lugares de trabajo
240202501 |  |  | Pronunciación
240202501 |  |  | Sujeto + contracciones con auxiliares
240202501 |  |  | Acentuación en frases (contenido y funciones de las palabras)
240202501 |  |  | Regla de Pronunciación --‐ ED ending, voiced consonants vs voiceless consonants.
240202501 |  |  | Entonación de fonemas de sustantivos plurales.
240202501 |  |  | Fonemas vocálicos
240202501 |  |  | Diferencia entre el sonido TH /θ/ y /ð/
240202501 |  |  | Entonación para presentar información nueva.
240202501 |  |  | Acentuación en frases (contenido y funciones de las palabras)
240202501 |  |  | Acentuación de énfasis
240202501 |  |  | Reducción vocálica
240202501 |  |  | International Phonetic Alphabet (Reconocimiento de los símbolos y su pronunciación)
240202501 |  |  | Elevación y caída de la entonación en diferentes tipos de frases
240202501 |  |  | Conexión y elisión de sonidos con los superlativos
240202501
230101507 | ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES | ACTIVIDAD FÍSICA Y HÁBITOS SALUDABLES
230101507 | 1 | Desarrollar habilidades psicomotrices en el contexto productivo y social. | Fundamentos de Anatomía y Fisiología | Identifica los conceptos básicos de Anatomía y Fisiología. | Identifica los conceptos básicos de Anatomía y Fisiología.
230101507 | 2 | Practicar hábitos saludables mediante la aplicación de fundamentos de nutrición e higiene. | Conceptos, características y Estilos de Vida saludable | Aplica los conceptos básicos de la Miología Humana con base en el análisis del movimiento. | Aplica los conceptos básicos de la Miología Humana con base en el análisis del movimiento.
230101507 | 3 | Ejecutar actividades de acondicionamiento físico orientadas hacia el mejoramiento de la condición física en los contextos productivo y social. | Conceptos de Higiene y su aplicabilidad | Interpreta los fundamentos de Estilo de vida saludable, Higiene y Nutrición en los contextos productivo y social. | Interpreta los fundamentos de Estilo de vida saludable, Higiene y Nutrición en los contextos productivo y social.
230101507 | 4 | Implementar un plan de Ergonomía y Pausas Activas según las características de la función productiva. | Conceptos de Nutrición, bases fundamentales y planes nutricionales según actividad laboral. | Administra un plan de Higiene Corporal dentro del contexto productivo. | Administra un plan de Higiene Corporal dentro del contexto productivo.
230101507 |  |  | Fundamentos de Miología y análisis del movimiento | Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos laboral y social. | Ejecuta rutinas de ejercicio físico según las necesidades de los contextos laboral y social.
230101507 |  |  | Definición, características, componentes y ventajas de la Actividad Física | Establece pausas de acuerdo con cargas de trabajo y tiempos de Actividad Física para una recuperación adecuada. | Establece pausas de acuerdo con cargas de trabajo y tiempos de Actividad Física para una recuperación adecuada.
230101507 |  |  | Definición, clases, condición, tiempos de aplicación, beneficios del Ejercicio Físico | Identifica las técnicas de coordinación motriz relacionadas con su perfil ocupacional. | Identifica las técnicas de coordinación motriz relacionadas con su perfil ocupacional.
230101507 |  |  | Conceptualización y uso de la Ficha antropométrica | Selecciona técnicas que le permiten potenciar su capacidad de reacción mental y mejorar sus destrezas motoras según la naturaleza de su entorno laboral. | Selecciona técnicas que le permiten potenciar su capacidad de reacción mental y mejorar sus destrezas motoras según la naturaleza de su entorno laboral.
230101507 |  |  | Características de la frecuencia cardiaca | Aplica conceptos básicos de Ergonomía y Pausas Activas de acuerdo con la naturaleza de la función productiva. | Aplica conceptos básicos de Ergonomía y Pausas Activas de acuerdo con la naturaleza de la función productiva.
230101507 |  |  | Definición, clases y características de los Test físico atléticos. | Discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su actividad laboral. | Discrimina ejercicios específicos para la prevención de riesgos ergonómicos según su actividad laboral.
230101507 |  |  | Definición y características del Acondicionamiento Físico |  | Estructura un plan de Ergonomía y pausas activas según contexto laboral
230101507 |  |  | Aplicación de series, repeticiones y cargas de trabajo en el ejercicio físico
230101507 |  |  | Definición y características de la destreza motora
230101507 |  |  | Conceptualización y condicionantes de la Psicomotricidad
230101507 |  |  | Definición de Motricidad y su clasificación, beneficios.
230101507 |  |  | Aplicabilidad de la Ergonomía y la actividad física
230101507 |  |  | Posturas, clasificación, manejo de cargas y planes posturales
230101507 |  |  | Rehabilitación y plan de trabajo
230101507 |  |  | Pausas Activas, conceptos y prácticas
230101507 |  |  | Uso adecuado del tiempo libre
220601501 | PROTECCIÓN PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE | PROTECCIÓN PARA LA SALUD Y EL MEDIO AMBIENTE
220601501 | 1 | Analizar las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades laborales (ATEL) de acuerdo con las políticas organizacionales y el entorno social. | Medio ambiente: concepto, componentes, conservación, aspectos e impactos ambientales, normatividad básica legal. | Diferenciar los aspectos e impactos ambientales asociados a su entorno laboral y social. | Interpreta el contexto ambiental y de SST, asociado a su entorno laboral y social acorde con la legislación y normatividad vigente.
220601501 | 2 | Implementar estrategias para el control de los impactos ambientales y de los accidentes y enfermedades de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. | Aspectos e impactos ambientales: Concepto, características, clases según el contexto social y productivo, problemática ambiental asociada y legislación aplicable | Examinar las estrategias establecidas para el control de los impactos ambientales y los ATEL. | Relaciona la legislación y normatividad vigente sobre medio ambiente y SST con los aspectos e impactos ambientales, gros y riesgos que se presentan en su ambiente de trabajo según políticas de la organización y el entorno laboral.
220601501 | 3 | Realizar seguimiento y acompañamiento al desarrollo de los planes y programas ambientales y SST, según el área de desempeño. | Impactos ambientales: concepto, clases, medidas de manejo ambiental. | Revisar la política ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. | Analiza los planes y programas de gestión ambiental y de SST para la aplicación de los controles de impacto ambiental establecidos por la organización.
220601501 | 4 | Proponer acciones de mejora para el manejo ambiental y el control de la SST, de acuerdo con estrategias de trabajo, colaborativo, cooperativo y coordinado en el contexto productivo y social. | Políticas ambientales y de SST: concepto, características, alcance y clases. | Poner en práctica las estrategias para el control de los impactos ambientales y ATEL. | Participa en el desarrollo de acciones orientadas al control de los impactos ambientales y la disminución de accidentes y enfermedades laborales de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización.
220601501 |  |  | Planes de manejo y gestión ambiental: Objeto, aplicación y estructura. | Identificar las clases de planes y programas de gestión ambiental y de SST establecidos para la intervención de los impactos ambientales y los riesgos de SST. | Determina acciones para orientar a su equipo de trabajo en los planes y programas ambientales y de SST según políticas de la organización.
220601501 |  |  | Planes y programas de gestión de SST: Objeto, aplicación y estructura. | Llevar a cabo las actividades establecidas en los planes y programas ambientales y de SST, establecidos por la organización. | Implementa acciones coordinadas para el monitoreo de los planes y programas ambientales y de SST según su área de desempeño.
220601501 |  |  | Sistema de Gestión y seguridad y salud en el trabajo: conceptos generales y marco básico legal, derechos y deberes. | Orientar al equipo de trabajo en el cumplimiento de los planes y programas ambientales y de SST. | Fomenta la cultura ambiental responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado en su contexto social y productivo de acuerdo con la integración de los diferentes actores relacionados.
220601501 |  |  | Directrices y requisitos internos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo: Reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, procedimientos de trabajo seguro, programas, política de seguridad salud en el trabajo y políticas de prevención de alcohol y sustancias psicoactivas. | Monitorear la ejecución de las actividades propias de su contexto, establecidas en los planes y programas de gestión ambiental y de SST.
220601501 |  |  | Peligros de seguridad y salud en el trabajo propios del sector económico: concepto, características, clases, efectos a la salud, mecanismos de control y normatividad. | Confirmar la ejecución de las actividades establecidas en los planes y programas ambientales y de SST.
220601501 |  |  | Lesiones y enfermedades propias del sector económico: conceptos, clases, causas y características. | Consolidar la información del seguimiento al cumplimiento de los planes ambientales y SST.
220601501 |  |  | Consecuencias de los actos estándar y sub estándar en el ambiente laboral: concepto y consecuencias. | Participar en la investigación de incidentes ambientales y ATEL.
220601501 |  |  | Medidas de manejo ambiental: concepto, prevención, control y mitigación, estrategias de implementación. | Apoyar la gestión de acciones de mejora de acuerdo con los requerimientos de la organización.
220601501 |  |  | Plan de emergencias y contingencias: concepto, clases, objeto, alcance y estructura básica. | Recomendar acciones tendientes a mejorar la gestión ambiental y la SST.
220601501 |  |  | Directrices y requisitos internos del Sistema de seguridad y salud en el trabajo: Reglamento de higiene y seguridad industrial, reglamento interno de trabajo, procedimientos de trabajo seguro, programas, política de seguridad salud en el trabajo y políticas de prevención de alcohol y sustancias psicoactivas. | Promover la cultura ambientalmente responsable, el desarrollo sustentable y el autocuidado en su contexto social y productivo.
220601501 |  |  | Monitoreo y seguimiento: concepto, métodos y documentación asociada.
220601501 |  |  | Evidencias de cumplimiento a los programas ambientales y de SST: concepto, clases y características.
220601501 |  |  | Normatividad: reporte e investigación de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.
220601501 |  |  | Sostenibilidad en el contexto productivo: conservación uso y manejo de los recursos.
220601501 |  |  | Estrategias de trabajo colaborativo, cooperativo y coordinado: concepto y características.
220601501 |  |  | Comités ambientales y de seguridad y salud en el trabajo: concepto, características y funciones.
220601501 |  |  | Acciones de mejora en el manejo ambiental y en la SST: concepto, características y formulación.
220601501
240201526 | ÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ | ÉTICA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CULTURA DE PAZ
240201526 | 1 | Promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz | Hombre: concepto, sujeto moral, sujeto ético | Establecer comunicación constructiva | Define su proyecto de vida de acuerdo a los criterios de Dignidad, de Respeto, Creencias, Ecología y Cultura.
240201526 | 2 | Establecer relaciones de crecimiento personal y comunitario a partir del bien común como aporte para el desarrollo social. | Naturaleza humana: Concepto | Respetar al otro | Reconoce su valor y el valor del otro de acuerdo a los principios de dignidad y construcción cultural y autonomía
240201526 | 3 | Promover el uso racional de los recursos naturales a partir de criterios de sostenibilidad y sustentabilidad ética y normativa vigente | Dignidad humana: Concepto | Fijar el Proyecto de vida | Define su proyecto de vida con base en criterios axiológicos y culturales y hábitos de convivencia
240201526 | 4 | Contribuir con el fortalecimiento de la cultura de paz a partir de la dignidad humana y las estrategias para la transformación de conflictos | Actos humanos: Concepto | Reclamar derechos de dignidad | Utiliza herramientas que permiten la comunicación asertiva en diferentes entornos teniendo en cuenta la pedagogía para la paz
240201526 |  |  | Acciones Humanas: Concepto | Usar la ciencia y la tecnología para mejorar mi calidad de vida | Construye relaciones interpersonales a partir del enfoque diferencial y la promoción de una cultura de paz
240201526 |  |  | Libertad: Concepto | Exigir reconocimiento en función de mi presencia protagónica en la sociedad | Cambia actitudes frente a su comportamiento con base en la dignidad, aportando a la cultura de paz
240201526 |  |  | Ley Natural: Concepto | Reconocer el valor intrínseco de cada persona | Reconoce hitos históricos de violencia y paz como aporte a la construcción de una cultura de paz
240201526 |  |  | Ley Positiva: Concepto, aplicaciones | Mantener el valor de mi dignidad | Modifica actitudes comportamentales a partir de la resolución pacífica de conflictos
240201526 |  |  | Moral: Concepto | Mantener el valor de la dignidad del otro | Aplica acciones de prevención de acciones violentas con base en estrategias de comunicación asertiva
240201526 |  |  | Axiología: Concepto, Jerarquía de Valores | Reconocer la autonomía personal | Evidencia respeto por el bien común, la alteridad y el diálogo con el otro con base en principios axiológicos
240201526 |  |  | Ética: Concepto. | Reconocer la autonomía del otro
240201526 |  |  | Ética Aplicada: concepto, características | Reconocer mis diferencias e igualdades con el otro
240201526 |  |  | Hombre: Concepto, ser relacional. | Practicar con hechos el respeto conmigo mismo y con los demás.
240201526 |  |  | Trabajo: Concepto, sistema de relaciones. | Aplicar la capacidad de escucha
240201526 |  |  | Relaciones sociales: Concepto, clases. | Respetar la opinión del otro
240201526 |  |  | Reconciliación: concepto, condiciones. | Considerar las ideas del otro
240201526 |  |  | Trabajo en Equipo: contextualización, alcance, técnicas, fundamentos y ventajas | Identificar estilos de comunicación
240201526 |  |  | Resolución de Conflictos: contextualización, destrezas, técnicas y teorías. | Aplicar estilos de comunicación
240201526 |  |  | Comunicación Asertiva: contextualización, estrategias, fundamentos, tipos y técnicas. | Practicar con hechos el respeto a los demás
240201526 |  |  | Liderazgo: Concepto, tendencias y generalidades. | Respetar la privacidad del otro
240201526 |  |  | Inteligencia Emocional: Concepto, alcance y técnicas. | Respetar las creencias
240201526 |  |  | Coaching: Concepto, alcance y técnicas básicas. | Respetar lugares de encuentro comunitario
240201526 |  |  | Programación Neurolingüística: Concepto, alcance, técnicas básicas. | Cuidar lugares de encuentro comunitario
240201526 |  |  | Toma de Decisiones: Concepto, modelos, estratégicas y análisis estratégico y alcance | Practicar actos de respeto
240201526 |  |  | Relaciones Interpersonales: Concepto y alcance | Respetar las normas sociales
240201526 |  |  | Contexto del Conflicto: Concepto, contexto social y político, conflicto armado. | Convivir en comunidad
240201526 |  |  | Paz: Concepto | Asumir comportamiento de cultura ciudadana
240201526 |  |  | Violencia: Concepto | Ejercer rol protagónico en el desarrollo social
240201526 |  |  | Conflicto: Concepto, hitos de la historia | Fortalecer competencias de liderazgo
240201526 |  |  | Respeto: Concepto | Proponer temas para proyectos sociales
240201526 |  |  | Familia: Concepto | Desarrollar proyectos sociales
240201526 |  |  | Diálogo: Concepto | Desarrollar el sentido de pertenencia
240201526 |  |  | Concertación: Concepto | Interpretar la tendencias mundiales en ciencia, tecnología y sociedad
240201526 |  |  | Justicia: Concepto, clases | Incentivar el aprovechamiento de los recursos naturales.
240201526 |  |  | Equidad: Concepto, aplicaciones | Preservar los recursos naturales
240201526 |  |  | Gobierno: Concepto, Formas | Establecer procesos de comunicación constructiva
240201526 |  |  | Sociedad: Concepto | Identificar los hechos de violencia en mi historia de vida
240201526 |  |  | Estado: Concepto | Reconocer la importancia del desarrollo de una cultura de paz
240201526 |  |  | País: Concepto | Identificar estrategias de reconciliación
240201526 |  |  | Constitución: Concepto | Aplicar estrategias de reconciliación
240201526 |  |  | Gobernalidad: Concepto | Establecer relaciones constructivas Establecer relaciones respetuosas
240201526 |  |  | Democracia: Concepto, Clases | Aportar en el desarrollo de una cultura de paz
240201526 |  |  | Convivencia: Concepto | Establecer relaciones interpersonales
240201526 |  |  | Libertad: Concepto | Asumir actitudes críticas constructivas
240201526 |  |  | Criticidad: Concepto | Asumir actitudes críticas argumentativas
240201526 |  |  | Negociación frente al conflicto | Establecer gestos de solidarios
240201526 |  |  | Reparación: Concepto | Generar procesos de construcción de paz en el núcleo familiar
240201526 |  |  | Reintegración: concepto, ruta | Establecer relaciones interpersonales a partir de una comunicación asertiva
240201526 |  |  | Derechos humanos: Concepto, Normativa Vigente | Establecer relaciones de tolerancia
240201526 |  |  | Derecho internacional humanitario: Concepto, Normativa Vigente | Establecer relaciones de solidaridad
240201526 |  |  | Autoestima, autonomía, autocontrol, autocuidado | Aplicar normativa vigente en relación con Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario
240201526 |  |  | Comunicación: Acción Instrumental, Acción Estratégica y Acción Comunicativa.
240201526 |  |  | Habilidades para la vida y para la convivencia: Autoconocimiento, Empatía, Comunicación asertiva, Relaciones interpersonales, Toma de decisiones, Solución de problemas y de conflictos, pensamiento creativo, pensamiento crítico, manejo de emociones y sentimientos, manejo de tensiones y estrés.
240201526 |  |  | Participación Ciudadana: Concepto, mecanismos e instancias de participación ciudadana, bien común, alteridad y género, proceso de sociabilidad humana, representaciones sociales o imaginarios culturales, culturas emergentes, roles sociales.
240201526 |  |  | Responsabilidad Social: Concepto, estrategias para generar una cultura de responsabilidad social
240201526
210201501 | DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO | DERECHOS FUNDAMENTALES DEL TRABAJO
210201501 | 1 | Valorar la importancia de la ciudadanía laboral con base en el estudio de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. | 1. Persona sociedad y Trabajo | Analizar la relación entre el trabajo y el desarrollo humano. | Compara las condiciones del trabajo, en el devenir histórico de la humanidad de acuerdo con los derechos humanos y fundamentales del trabajo.
210201501 | 2 | Practicar los derechos fundamentales del trabajo de acuerdo con la Constitución Política y los convenios Internacionales. | Dignidad humana, democracia, el trabajo, Justicia y paz. | Identificar la naturaleza de los derechos humanos y fundamentales del trabajo. | Argumenta los momentos relevantes del devenir histórico de los derechos humanos y fundamentales del trabajo en la línea del tiempo.
210201501 | 3 | Reconocer el trabajo como uno de los elementos primordiales para la movilidad social y la transformación vital. | Desarrollo humano integral. | Relacionar, en el marco de los derechos humano el desarrollo social, la autonomía y la dignidad. | Analiza de manera autónoma situaciones que repercuten en el desarrollo de los procesos sociales desarrollando habilidades de comunicación según técnicas y protocolos.
210201501 | 4 | Participar en acciones solidarias orientadas al ejercicio de los derechos humanos, de los pueblos y de la naturaleza. | Diversidad cultural | Desarrollar documentos relacionados con los derechos y las obligaciones políticas, prestacionales, sociales, y de bienestar derivadas de las acciones laborales. | Selecciona los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral aplicando la normativa.
210201501 |  |  | Fenomenología del mundo del trabajo | Argumentar el ejercicio de los derechos del trabajo como defensa de los mismos y expresión de la ciudadanía laboral. | Elabora documentos relacionados con las obligaciones económicas, sociales, bienestar derivadas de las acciones laborales de acuerdo con la normativa.
210201501 |  |  | 2. Leyes fundamentales y mandatos legales | Dimensionar el ejercicio del derecho a la huelga. | Evalúa los resultados de la aplicación de los mecanismos de protección para el ejercicio de la ciudadanía laboral acorde con la normativa.
210201501 |  |  | Política. Derechos humanos y Constitución Política de Colombia. | Integrar acciones de solidaridad para la defensa del ser humano, la naturaleza y los valores de la convivencia social y ciudadanía. | Propone estrategias de solución de conflictos y negociación de acuerdo con la normativa.
210201501 |  |  | Principios y derechos de la OIT: Declaración de la O.I.T. |  | Justifica la importancia de los derechos de los pueblos y de la solidaridad en el ejercicio de la ciudadanía laboral de acuerdo con la normativa.
210201501 |  |  | Derecho a la vida. |  | Relaciona, de los derechos de los pueblos y de la solidaridad, la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores de desarrollo humano.
210201501 |  |  | Derechos políticos y civiles. |  | Propone acciones de defensa relacionadas con la autodeterminación de los pueblos, el desarrollo sostenible, la seguridad alimentaria, el derecho al uso de la ciencia y la tecnología y la paz en función de los indicadores del desarrollo humano.
210201501 |  |  | Trabajo digno y decente: Definición, análisis del trabajo forzoso u obligatorio.
210201501 |  |  | 3. Derechos del trabajo y Ciudadanía laboral
210201501 |  |  | Derechos del trabajo y su impacto en el desarrollo de la sociedad
210201501 |  |  | Dialogo social
210201501 |  |  | Persona sujeto de derechos y deberes en el contexto de los derechos humanos
210201501 |  |  | Derechos individuales y colectivos del trabajo: Características y campos para el desarrollo del
210201501 |  |  | derecho individual y colectivo en el mundo del trabajo
210201501 |  |  | Mecanismos de protección de los derechos del trabajo.
210201501 |  |  | Trabajo Decente: Integración de políticas
210201501 |  |  | Igualdad de género: equidad y balance de género
210201501 |  |  | Trabajo forzado y Trabajo Infantil
210201501 |  |  | Enfoque diferencial, valor ciudadano para la inclusión social
210201501 |  |  | Discriminación laboral en casos de enfermedades terminales
210201501 |  |  | Resolución pacífica de los conflictos; negociación colectiva y huelga
210201501 |  |  | Derechos para la sostenibilidad empresarial: Eficiencia, Eficacia, Efectividad.
210201501 |  |  | 4. Ejercicio de los derechos del trabajo.
210201501 |  |  | Aplicación de los mecanismos de protección de los derechos del trabajo Caja de herramientas laborales: salario, prestaciones sociales, seguridad social y contratación.
210201501 |  |  | Sociedad del Ocio: recreación, deporte, arte cultura, vida familiar.
210201501 |  |  | Derechos y libertades ciudadanas.
210201501 |  |  | 5. Derecho a la Asociación, normatividad nacional e internacional.
210201501 |  |  | Valores democráticos sobre el sindicalismo. normatividad nacional e internacional
210201501 |  |  | Asociaciones sindicales, libertad sindical y derechos asociados.
210201501 |  |  | Libertad de Asociación y Libertad de asociación y Sindical
210201501 |  |  | Derecho de Negociación Colectiva:, agentes, reconocimiento de la asociación para resolver problemas.
210201501 |  |  | 6. Derechos de Solidaridad o de los Pueblos
210201501 |  |  | Relación entre el ser humano, la naturaleza y el planeta.
210201501 |  |  | Autodeterminación de los pueblos y desarrollo sostenible y seguridad alimentaria.
210201501 |  |  | Estrategias de desarrollo e impacto ambiental en Colombia.
210201501 |  |  | Postconflicto y paz
210201501 |  |  | Apropiación del avance y uso de la ciencia y la tecnología.
210201501 |  |  | El desarrollo que permita una vida digna
210201501 |  |  | Identidad Nacional y Cultural.
210201501

## Cronograma de Actividades
<Nombre del Proyecto>
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2024-10-15 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | Cristian Camilo Cifuentes Gaona | [9 empty] | 2024-10-14 | [6 empty] | 2024-10-21 | [6 empty] | 2024-10-28 | [6 empty] | 2024-11-04 | [6 empty] | 2024-11-11 | [6 empty] | 2024-11-18 | [6 empty] | 2024-11-25 | [6 empty] | 2024-12-02
 | time axis 2024-10-14 to 2024-12-08
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2024-10-14 to 2024-12-08
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Identificar la dinámica organizacional del SENA y el rol de la formación profesional integral de acuerdo con su proyecto de vida y el desarrollo profesional. | ? | 240201530 | 1 | Evidencias sobre: - Bienestar del Aprendiz - Dinámica Organizacional - Metodologías y Medios | [Nombre Completo] |  | 2024-10-15 | 2024-10-18 | 3 | 100% | 4
1.2 | Alistar herramientas de las TIC, de acuerdo con las necesidades de procesamiento de información y comunicación. | ? | 220501046 | 1 | Solución cuestionario sobre las TIC | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.3 | Aplicar funcionalidades de herramientas y servicios TIC, de acuerdo con manuales de uso, procedimientos establecidos y buenas prácticas. | ? | 220501046 | 2 | Solución taller sobre las TIC | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.4 | Evaluar los resultados, de acuerdo con los requerimientos. | ? | 220501046 | 3 | Portafolio del Aprendiz | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.5 | Optimizar los resultados, de acuerdo con la verificación | ? | 220501046 | 4 | Sistema Control de Versiones (Github) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.6 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a construir. | ? | 220501092 | 1 | Mapa de Procesos Diagrama de Procesos (BPMN) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.7 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | ? | 220501092 | 2 | Planeación de la recolección, procesamiento y análisis de datos | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.8 | Establecer los requisitos del software de acuerdo con la información recolectada. | ? | 220501092 | 3 | Documento IEEE-830 ó Documento Historias de Usuario | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.9 | Validar el informe de requisitos de acuerdo con las necesidades del cliente. | ? | 220501092 | 4 | Lista(s) de chequeo para validar los requisitos con el cliente | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.10 | Planear actividades de análisis de acuerdo con la metodología seleccionada. | ? | 220501093 | 1 | Cronograma de Actividades (Diagrama de Gantt) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.11 | Modelar las funciones del software de acuerdo con el informe de requisitos. | ? | 220501093 | 2 | Diagrama de casos de uso Diagrama de actividades Casos de uso extendido Modelo de dominio del Sistema Modelo Entidad Relación | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.12 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | ? | 220501093 | 3 | Codificación Mod-Usuario_RF (PE_POO) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.13 | Verificar los modelos realizados en la fase de análisis de acuerdo con lo establecido en el informe de requisitos. | ? | 220501093 | 4 | WireFrames Documento de Análisis del Sistema | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.14 | Definir especificaciones técnicas del software de acuerdo con las características del software a construir. | ? | 220501094 | 1 | Ficha Técnica | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.15 | Elaborar propuesta técnica del software de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas. | ? | 220501094 | 2 | Propuesta Técnica Informe de Costos | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.16 | Validar las condiciones de la propuesta técnica del software de acuerdo con los intereses de las partes. | ? | 220501094 | 3 | Contrato de Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
2.1 | Analizar el contexto productivo según sus características y necesidades | ? | 240201064 | 1 | Informe sobre el mercado y análisis del producto software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.2 | Estructurar el proyecto de acuerdo a criterios de la investigación. | ? | 240201064 | 2 | Formulación del Proyecto | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.3 | Argumentar aspectos teóricos del proyecto según referentes nacionales e internacionales | ? | 240201064 | 3 | Alcance en Tecnologías: Arquitectura, patrón de diseño, lenguajes, frameworks y librerías | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.4 | Proponer soluciones a las necesidades del contexto según resultados de la investigación. | ? | 240201064 | 4 | Presentación del Proyecto | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.5 | Identificar modelos matemáticos de acuerdo con los requerimientos del problema planteado en contextos sociales y productivo. | ? | 240201517 | 1 | Solución taller de matemáticas | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.6 | Plantear problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo. | ? | 240201517 | 2 | Solución taller de matemáticas | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.7 | Resolver problemas matemáticos a partir de situaciones generadas en el contexto social y productivo | ? | 240201517 | 3 | Solución taller de matemáticas | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.8 | Proponer acciones de mejora frente a los resultados de los procedimientos matemáticos de acuerdo con el problema planteado | ? | 240201517 | 4 | Solución taller de matemáticas | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.9 | Identificar los principios y leyes de la física en la solución de problemas de acuerdo al contexto productivo. | ? | 220201501 | 1 | Solución taller de física | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.10 | Solucionar problemas asociados con el sector productivo con base en los principios y leyes de la física. | ? | 220201501 | 2 | Solución taller de física | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.11 | Verificar las transformaciones físicas de la materia utilizando herramientas tecnológicas. | ? | 220201501 | 3 | Solución taller de física | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.12 | Proponer acciones de mejora en los procesos productivos de acuerdo con los principios y leyes de la física. | ? | 220201501 | 4 | Solución taller de física | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.13 | Elaborar los artefactos de diseño del software siguiendo las prácticas de la metodología seleccionada. | ? | 220501095 | 1 | Diagrama de Clases Diagrama de Componentes Diagrama de Despliegue | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.14 | Estructurar el modelo de datos del software de acuerdo con las especificaciones del análisis. | ? | 220501095 | 2 | Modelo Relacional Diccionario de Datos Políticas de Seguridad de Datos | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.15 | Determinar las características técnicas de la interfaz gráfica del software adoptando estándares. | ? | 220501095 | 3 | Manual Identidad Corporativa Mapa de Navegación Mockups stand-alone, web y móvil | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.16 | Verificar los entregables de la fase de diseño del software de acuerdo con lo establecido en el informe de análisis. | ? | 220501095 | 4 | Documento Especificación de Arquitectura I: ArqSoft, PatrDis, Len(s), FraWork, lib y plat | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
3.1 | Planear actividades de construcción del software de acuerdo con el diseño establecido. | ? | 220501096 | 1 | Documento Especificación de Arquitectura II: Herramientas de desarrollo y versionamiento | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.2 | Construir la base de datos para el software a partir del modelo de datos. | ? | 220501096 | 2 | Base de datos SQL o NoSQL, consultas y automatizacion | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.3 | Crear componentes front-end del software de acuerdo con el diseño. | ? | 220501096 | 3 | Guía de Estilos Prototipo No Funcional | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.4 | Codificar el software de acuerdo con el diseño establecido. | ? | 220501096 | 4 | Servidor de Aplicaciones Web Desarrollar Software: Web y Móvil | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.5 | Realizar pruebas al software para verificar su funcionalidad. | ? | 220501096 | 5 | Plan de: Pruebas Maestro, casos de prueba, unitarias, integración, sistema. Informe de ejecución de pruebas de software. | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN |  |  |  |  | - |  |  | -
4.1 | Planear actividades de implantación del software de acuerdo con las condiciones del sistema. | ? | 220501097 | 1 | Plan de migración de datos Plan de respaldo de datos Plan de instalación en servidor externo | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.2 | Desplegar el software de acuerdo con la arquitectura y las políticas establecidas. | ? | 220501097 | 2 | Configurar servicios, servidores y permisos Ejecutar scripts de instalación Crear usuarios, roles y permisos Migrar datos y archivos Generar copias de respaldo Pruebas de funcionalidad (Casos de Prueba) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.3 | Documentar el proceso de implantación de software siguiendo estándares de calidad. | ? | 220501097 | 3 | Plan de Mantenimiento y Soporte Manual Técnico Manual de Usuario | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.4 | Implantar el software de acuerdo con los niveles de servicio establecidos con el cliente. | ? | 220501097 | 4 | Plan de capacitación Plan de pruebas de aceptación Acta de entrega de software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.5 | Incorporar actividades de aseguramiento de la calidad del software de acuerdo con estándares de la industria. | ? | 220501098 | 1 | Plan (Modelos y/o estándares) de Aseguramiento de calidad de software (SQA) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.6 | Verificar la calidad del software de acuerdo con las prácticas asociadas en los procesos de desarrollo. | ? | 220501098 | 2 | Informe de evaluación de la calidad de software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.7 | Realizar actividades de mejora de la calidad del software a partir de los resultados de la verificación. | ? | 220501098 | 3 | Plan de auditoría de software con acciones correctivas, preventivas y de mejoramiento | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -

## Inventario
<Nombre del Proyecto>
Inventario

## Recursos
<Nombre del Proyecto>
Recursos

## Presupuesto
<Nombre del Proyecto>
Presupuesto

## Costos
<Nombre del Proyecto>
Costos